Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2026-2028 r.

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Zakres działania | Niezbędne działania w celu realizacji planu | Przewidywany termin realizacji | Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA |  |  |  |  |
| 1. | Oznaczenie krawędzi stopni przed wejściem do budynku (w pionie i w poziomie). | Oznaczenie schodów w sposób wizualny (kontrastowo oznaczone krawędzie stopni) oraz poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy. | grudzień 2027 | WA |
| 2. | Zamontowanie ogranicznika przy pochylni. | Zamontowanie przy pochylni ogranicznika zabezpieczającego przed wydostaniem się kół wózka poza obszar pochylni - o minimalnej wysokości 7 cm. | grudzień 2027 | WA |
| 3. | Zamontowanie w toalecie dzwonka przywołującego pomoc. | Zamontowanie w toalecie dzwonka przywołującego pomoc. | grudzień 2027 | WA |
| DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA |  |  |  |  |
| 4. | Zapewnienie minimalnych wymagań z zakresu dostępności cyfrowej. | Zapewnienie dostępności cyfrowej materiałów informacyjnych publikowanych na stronie Urzędu oraz w mediach społecznościowych zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej. | działania ciągłe | OBR |
| 5. | Uzupełnianie treści zawierających zdjęcia / wykresy o teksty alternatywne. | Uzupełnianie treści zawierających zdjęcia / wykresy / filmy o teksty alternatywne. | działania ciągłe | OBR |
| DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA |  |  |  |  |
| 6. | Monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz informowanie o konieczności wprowadzenia usprawnień i dodatkowych działań. | Stały kontakt w sprawie monitorowania dostępności ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu. | Działania ciągłe | Zespół ds. dostępności Kierownicy komórek organizacyjnych |
| 7. | Zapewnienie dostępności w sposób określony we wniosku o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Współpraca przy zapewnieniu dostępności w sytuacji gdy wniosek o zapewnienie dostępności zostanie złożony. | Działania ciągłe | Zespół ds. dostępności Kierownicy komórek organizacyjnych |
| PODNIESIENIE POZIOMU WIEDZY Z ZAKRESU DOSTĘPNOŚCI |  |  |  |  |
| 8. | Zamieszczanie infografik na temat dostępności w mediach społecznościowych Urzędu. | Zamieszczanie infografik na temat dostępności w mediach społecznościowych Urzędu. | Działania ciągłe | Zespół ds. dostępności |

Sporządziła : Róża Kuich - Koordynator ds. dostępności Opolski Ośrodek Badań Regionalnych